แบบรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของ

เทศบาลตำบลพะวง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประจำปี ๒๕๖๓

แบบที่  ๑  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงาน                   
             ทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    อ       เทศบาลตำบลพะวง         ง

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ |  |  |

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น            
             โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    อ        เทศบาลตำบลพะวง        ง

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธ ศาสตร์ | ปี ๒๕๖๑ |  | ปี ๒๕๖๒ |  | ปี ๒๕๖๓ |  | ปี ๒๕๖๔ |  | ปี ๒๕๖๕ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครง การ | งบประมาณ | จำนวน โครง การ | งบประมาณ | จำนวน โครง การ | งบประมาณ | จำนวน โครง การ | งบประมาณ | จำนวน โครง การ | งบประมาณ | จำนวน โครง การ | งบประมาณ |
| ๑. การ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๐๑ | ๑๕๙,๕๗๘,๕๐๐ | ๕๑ | ๑๐๔,๓๕๘,๕๐๐ | ๔๕ | ๑๓๔,๙๑๒,๐๐๐ | ๕ | ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๐๕ | ๔๔๓,๘๔๙,๐๐๐ |
| ๒. การ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต | ๑๒๗ | ๙๑,๗๒๖,๕๐๐ | ๑๔๕ | ๑๐๒,๙๗๑,๗๐๐ | ๑๗๕ | ๑๗๕,๒๘๗,๗๔๐ | ๑๖๑ | ๑๑๑,๖๔๒,๖๔๐ | ๑๕๒ | ๑๐๗,๔๕๔,๑๔๐ | ๗๖๐ | ๕๘๙,๐๘๒,๗๒๐ |
| ๓. การ พัฒนา การเมือง การบริหาร | ๒๔ | ๓๒,๔๖๔,๘๐๐ | ๓๔ | ๓๒,๓๔๒,๘๐๐ | ๓๒ | ๑๕,๗๒๘,๘๐๐ | ๒๗ | ๔,๗๘๓,๘๐๐ | ๒๖ | ๔,๖๘๓,๘๐๐ | ๑๔๓ | ๙๐,๐๐๔,๐๐๐ |
| ๔. การ พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ๑๑ | ๗,๓๕๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๘,๐๙๘,๑๐๐ | ๑๒ | ๗,๗๙๘,๑๐๐ | ๑๑ | ๗,๖๙๘,๑๐๐ | ๑๑ | ๗,๖๗๘,๑๐๐ | ๕๗ | ๓๘,๖๔๒,๔๐๐ |
| รวม | ๒๖๓ | ๒๙๑,๑๑๙,๘๐๐ | ๒๔๒ | ๒๔๗,๗๗๑,๑๐๐ | ๒๖๔ | ๓๓๓,๗๒๖,๖๔๐ | ๒๐๔ | ๑๕๘,๑๒๔,๕๔๐ | ๑๙๒ | ๑๓๐,๘๓๖,๐๔๐ | ๑,๑๖๕ | ๑,๑๖๑,๕๗๘,๑๒๐ |

๑,๑๖๕

- ๓ -

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  ๒๕๖๓  ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | - | - | - | - | ๔๔ | ๑๖.๖๗ | ๑ | ๐.๓๘ | - | - | ๔๕ | ๑๗.๐๕ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต | ๑ | ๐.๓๘ | ๕ | ๑.๘๙ | ๑๖๗ | ๖๓.๒๕ | - | - | ๒ | ๐.๗๖ | ๑๗๕ | ๖๖.๒๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง การบริหาร | - | - | ๑ | ๐.๓๘ | ๓๐ | ๑๑.๓๖ | - | - | ๑ | ๐.๓๘ | ๓๒ | ๑๒.๑๒ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | - | - | ๑ | ๐.๓๘ | ๑๑ | ๔.๑๗ | - | - | - | - | ๑๒ | ๔.๕๔ |
| รวม | ๑ | ๐.๓๘ | ๗ | ๒.๖๕ | ๒๕๒ | ๙๕.๔๕ | ๑ | ๐.๓๘ | ๓ | ๑.๑๔ | ๒๖๔ | ๑๐๐ |

๓.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  ๒๕๖๓  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | - | - | - | - | ๔๕ | ๑๗.๐๕ | - | - | - | - | ๔๕ | ๑๗.๐๕ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต | ๕ | ๑.๘๙ | ๙ | ๓.๔๑ | ๑๖๑ | ๖๐.๙๘ | - | - | - | - | ๑๗๕ | ๖๖.๒๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง การบริหาร | - | - | ๑ | ๐.๓๘ | ๓๐ | ๑๑.๓๖ | ๑ | ๐.๓๘ | - | - | ๓๒ | ๑๒.๑๒ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | - | - | ๒ | ๐.๗๖ | ๑๐ | ๓.๗๙ | - | - | - | - | ๑๒ | ๔.๕๔ |
| รวม | ๕ | ๑.๘๙ | ๑๒ | ๔.๕๕ | ๒๔๖ | ๙๓.๑๘ | ๑ | ๐.๓๘ | - | - | ๒๖๔ | ๑๐๐ |