แบบรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของ

เทศบาลตำบลพะวง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประจำปี ๒๕๖๒

แบบที่  ๑  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงาน           ทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    อ       เทศบาลตำบลพะวง         ง

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ |  |  |

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    อ        เทศบาลตำบลพะวง        ง

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๑ |  | ปี ๒๕๖๒ |  | ปี ๒๕๖๓ |  | ปี ๒๕๖๔ |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๙๗ | ๑๒๕,๔๔๘,๕๐๐ | ๔๐ | ๕๒,๒๙๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๓๐,๙๐๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๖๐ | ๒๓๒,๖๓๘,๕๐๐ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑๐๗ | ๗๘,๓๒๓,๕๐๐ | ๑๑๗ | ๘๗,๙๕๓,๘๐๐ | ๑๑๕ | ๙๓,๓๐๓,๒๐๐ | ๑๐๖ | ๘๘,๘๐๖,๐๐๐ | ๔๔๕ | ๓๔๘,๓๘๖,๕๐๐ |
| ๓. การพัฒนา การเมือง การบริหาร | ๒๕ | ๓๒,๗๔๔,๘๐๐ | ๒๙ | ๒๘,๓๖๕,๘๐๐ | ๒๒ | ๓,๖๕๕,๘๐๐ | ๒๒ | ๓,๖๕๕,๘๐๐ | ๙๘ | ๖๘,๔๒๒,๒๐๐ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๑ | ๗,๓๕๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๘,๐๔๓,๑๐๐ | ๑๒ | ๗,๗๔๓,๑๐๐ | ๑๑ | ๗,๖๔๓,๑๐๐ | ๔๖ | ๓๐,๗๗๙,๓๐๐ |
| รวม | ๒๔๐ | ๒๔๓,๘๖๖,๘๐๐ | ๑๙๘ | ๑๗๖,๗๗๒,๑๐๐ | ๑๖๑ | ๑๓๕,๑๐๒,๑๐๐ | ๑๕๐ | ๑๒๔,๑๐๔,๙๐๐ | ๗๔๙ | ๖๗๙,๘๔๕,๙๐๐ |

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  ๒๕๖๒  ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | - | - | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ | - | - | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต | ๕ | ๒.๕๓ | ๘ | ๔.๐๔ | ๑๐๒ | ๕๑.๕๒ | - | - | ๒ | ๑.๐๑ | ๑๑๗ | ๕๙.๐๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง การบริหาร | - | - | ๑ | ๐.๕๑ | ๒๘ | ๑๔.๑๔ | - | - | - | - | ๒๙ | ๑๔.๖๕ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | - | - | ๒ | ๑.๐๑ | ๑๐ | ๕.๐๕ | - | - | - | - | ๑๒ | ๖.๐๖ |
| รวม | ๕ | ๒.๕๓ | ๑๑ | ๕.๕๖ | ๑๘๐ | ๙๐.๙๑ | - | - | ๒ | ๑.๐๑ | ๑๙๘ | ๑๐๐ |

- ๓ -

๓.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  ๒๕๖๒  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | - | - | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ | - | - | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต | ๙ | ๔.๕๔ | ๙ | ๔.๕๔ | ๙๓ | ๔๖.๙๗ | ๖ | ๓.๐๓ | - | - | ๑๑๗ | ๕๙.๐๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง การบริหาร | - | - | ๑ | ๐.๕๑ | ๒๗ | ๑๓.๖๔ | ๑ | ๐.๕๑ | - | - | ๒๙ | ๑๔.๖๕ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | - | - | ๓ | ๑.๕๑ | ๙ | ๔.๕๕ | - | - | - | - | ๑๒ | ๖.๐๖ |
| รวม | ๙ | ๔.๕๔ | ๑๓ | ๖.๕๖ | ๑๖๙ | ๘๕.๓๕ | ๗ | ๓.๕๔ | - | - | ๑๙๘ | ๑๐๐ |

๓.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี  ๒๕๖๒  ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | - | - | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ | - | - | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต | ๒๐ | ๑๐.๑๐ | ๘ | ๔.๐๔ | ๘๐ | ๔๐.๔๐ | ๖ | ๓.๐๓ | ๓ | ๑.๕๑ | ๑๑๗ | ๕๙.๐๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง การบริหาร | ๖ | ๓.๐๓ | ๑ | ๐.๕๑ | ๑๗ | ๘.๕๙ | ๔ | ๒.๐๒ | ๑ | ๐.๕๑ | ๒๙ | ๑๔.๖๕ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ๑ | ๐.๕๑ | ๒ | ๑.๐๑ | ๘ | ๔.๐๔ | - | - | ๑ | ๐.๕๑ | ๑๒ | ๖.๐๖ |
| รวม | ๒๗ | ๑๓.๖๔ | ๑๑ | ๕.๕๖ | ๑๔๕ | ๗๓.๒๓ | ๑๐ | ๕.๐๕ | ๕ | ๒.๕๓ | ๑๙๘ | ๑๐๐ |

- ๔ -

๓.๔ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๒  ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | ๓ | ๑.๕๑ | - | - | ๑๓ | ๖.๕๖ | ๒๔ | ๑๒.๑๒ | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต | ๔๑ | ๒๐.๗๑ | - | - | ๖๙ | ๓๔.๘๕ | ๗ | ๓.๕๓ | - | - | ๑๑๗ | ๕๙.๐๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง การบริหาร | ๓ | ๑.๕๑ | - | - | ๑๙ | ๙.๖๐ | ๕ | ๒.๕๓ | ๒ | ๑.๐๑ | ๒๙ | ๑๔.๖๕ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ๓ | ๑.๕๑ | - | - | ๘ | ๔.๐๔ | ๑ | ๐.๕๑ | - | - | ๑๒ | ๖.๐๖ |
| รวม | ๕๐ | ๒๕.๒๔ | - | - | ๑๐๙ | ๕๕.๐๕ | ๓๗ | ๑๘.๖๙ | ๒ | ๑.๐๑ | ๑๙๘ | ๑๐๐ |

๔. รวมผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | ๓ | ๑.๕๑ | - | - | ๑๓ | ๖.๕๗ | ๒๔ | ๑๒.๑๒ | - | - | ๔๐ | ๒๐.๒๐ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต | ๗๕ | ๓๗.๘๘ | - | - | ๑๘ | ๙.๐๙ | ๑๙ | ๙.๕๙ | ๕ | ๒.๕๓ | ๑๑๗ | ๕๙.๐๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง การบริหาร | ๙ | ๔.๕๕ | - | - | ๗ | ๓.๕๓ | ๑๐ | ๕.๐๕ | ๓ | ๑.๕๑ | ๒๙ | ๑๔.๖๕ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ๔ | ๒.๐๒ | - | - | ๖ | ๓.๐๓ | ๑ | ๐.๕๑ | ๑ | ๐.๕๑ | ๑๒ | ๖.๐๖ |
| รวม | ๙๑ | ๔๕.๙๖ | - | - | ๔๔ | ๒๒.๒๒ | ๕๔ | ๒๗.๒๗ | ๙ | ๔.๕๕ | ๑๙๘ | ๑๐๐ |

- ๕ -

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | ๙๑๕,๐๐๐ | ๑.๓๕ | - | - | ๙๑๕,๐๐๐ | ๑.๓๕ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต | ๕๗,๖๕๐,๕๘๒.๓๘ | ๘๕.๒๘ | - | - | ๕๗,๖๕๐,๕๘๒.๓๘ | ๘๕.๒๘ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง การบริหาร | ๔,๘๓๐,๓๙๓.๘๗ | ๗.๑๕ | - | - | ๔,๘๓๐,๓๙๓.๘๗ | ๗.๑๕ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ๔,๒๐๑,๓๒๘ | ๖.๒๒ | - | - | ๔,๒๐๑,๓๒๘ | ๖.๒๒ |
| รวม | ๖๗,๕๙๗,๓๐๔.๒๕ | ๑๐๐ | - | - | ๖๗,๕๙๗,๓๐๔.๒๕ | ๑๐๐ |

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๒

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| ๑. ก่อสร้างพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ คลองน้ำกระจาย หมู่ที่ ๒ | ⁄ |  |  | ๙,๙๕๐,๐๐๐ | ๙,๖๓๐,๐๐๐ |
| ๒. ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน |  | ⁄ |  | ๘,๔๓๕,๐๐๐ | - |
| ๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดซื้อโทรทัศน์ LCD TV ขนาด ๕๕ นิ้ว พร้อมชุดรับสัญญาณ ผ่านดาวเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำกระจาย หมู่ที่ ๒) | ⁄ |  |  | ๒๘,๐๐๐ | ๒๘,๐๐๐ |

แบบที่  ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    อ      เทศบาลตำบลพะวง         ง

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน      ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๒

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๔๐ | ๓ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑๑๗ | ๗๕ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง การบริหาร | ๒๙ | ๙ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ๑๒ | ๔ |
| รวม | ๑๙๘ | ๙๑ |

- ๗ -

ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (การสุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๔๐๓ คน)

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๓๑.๐๒% | ๖๕.๐๑% | ๓.๙๗% |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๓๓.๒๕% | ๕๙.๐๖% | ๗.๖๙% |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๒๘.๕๔% | ๖๖.๕๐% | ๔.๙๖% |
| ๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๓๑.๒๗% | ๖๐.๗๙% | ๗.๙๔% |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๙.๒๘% | ๖๕.๗๖% | ๔.๙๖% |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๒๘.๐๔% | ๖๘.๒๔% | ๓.๗๒% |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | ๒๙.๕๓% | ๖๒.๕๓% | ๗.๙๔% |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๙.๒๘% | ๖๖.๕๐% | ๔.๒๒% |
| ภาพรวม | ๓๐.๐๓% | ๖๔.๓๐% | ๕.๖๗% |

- ๘ -

๕. ผลการดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๐ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๙ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๖๖ |
| ๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๗.๖๗ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕๗ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๖๖ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๗๑ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๒ |
| ภาพรวม | ๗.๗๑ |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| ๑. ก่อสร้างถนน คสล. | สาย | ๓๖ | ๓๘ | +๒ |
| ๒. ขุดวางท่อเหลี่ยม คสล. | สาย | ๗ | ๘ | +๑ |

- ๙ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๑ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๕ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๖๙ |
| ๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๗.๙๔ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕๗ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๗๕ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๘๒ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๑ |
| ภาพรวม | ๗.๗๗ |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| ๑. อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ครั้ง | ๑ | ๒ | +๑ |
| ๒. แข่งขันกีฬาพะวงเกมส์ | ครั้ง | ๑ | ๒ | +๑ |

- ๑๐ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมือง การบริหาร

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๙ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๑ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๖๗ |
| ๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๗.๙๙ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๔๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๖๓ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๖๙ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๓ |
| ภาพรวม | ๗.๗๒ |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| ๑. เทศบาลพบประชาชน | ครั้ง | ๖ | ๗ | +๑ |
| ๒. ปรับปรุงแผนชุมชน | ครั้ง | ๓ | ๔ | +๑ |

- ๑๑ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน) |
| --- | --- |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๓ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๐ |
| ๔) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | ๗.๖๒ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕๗ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๙๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๗๔ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๘๗ |
| ภาพรวม | ๗.๗๖ |

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ (จำนวน) | หลังดำเนินการ (จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| ๑. จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |
| ๒. พะวงเมืองสะอาดจัดการขยะทุกพื้นที่สิ่งแวดล้อมดี สดใส | ครั้ง | - | ๑ | +๑ |

- ๑๒ -

ส่วนที่ ๔  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- การดำเนินโครงการส่วนใหญ่จะกระทำในช่วงไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ทำให้การดำเนินโครงการ

ไม่ทัน มีโครงการที่ต้องยกเลิกเป็นจำนวนมาก

๒. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ ดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณ ทำให้ต้องกันเงิน

ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปได้

๓. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึง ประชาชนทราบข้อมูล

เฉพาะกลุ่ม