# **แบบรายงาน**

**การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ของ**

#### เทศบาลตำบลพะวง

**อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา**

**ประจำปี ๒๕๖๔**

**แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง**

**คำชี้แจง :**แบบที่ ๑เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อเทศบาลตำบลพะวง ง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ ๑คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| **ส่วนที่ ๒การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ  การพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  ศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  กับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ | ✓ |  |

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :**แบบที่ ๒เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓เดือน

**ส่วนที่ ๑ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อเทศบาลตำบลพะวง ง

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปรับปรุงครั้งที่ ๓

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธ  ศาสตร์ | ปี ๒๕๖๑ | | ปี ๒๕๖๒ | | ปี ๒๕๖๓ | | ปี ๒๕๖๔ | | ปี ๒๕๖๕ | | รวม | |
| จำนวน  โครง  การ | งบประมาณ | จำนวน  โครง  การ | งบประมาณ | จำนวน  โครง  การ | งบประมาณ | จำนวน  โครง  การ | งบประมาณ | จำนวน  โครง  การ | งบประมาณ | จำนวน  โครง  การ | งบประมาณ |
| ๑. การ  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๕๗ | ๙๓,๗๖๗,๕๐๐ | ๓๐ | ๗๑,๙๔๘,๕๐๐ | ๓๙ | ๑๐๐,๕๑๖,๐๐๐ | ๕๗ | ๗๔,๙๔๖,๔๕๔ | ๓ | ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑๘๖ | ๓๕๓,๙๗๘,๔๕๔ |
| ๒. การ  พัฒนาคุณภาพ  ชีวิต | ๑๒๑ | ๘๗,๘๐๖,๕๐๐ | ๑๒๘ | ๙๗,๑๗๓,๗๐๐ | ๑๕๖ | ๑๖๘,๒๗๔,๐๐๐ | ๑๘๓ | ๑๔๓,๘๗๑,๕๐๐ | ๑๗๒ | ๑๒๕,๖๘๕,๕๐๐ | ๗๖๐ | ๖๒๒,๘๑๑,๒๐๐ |
| ๓. การ  พัฒนา  การเมือง  การบริหาร | ๒๔ | ๓๒,๔๖๔,๘๐๐ | ๓๔ | ๓๒,๓๔๒,๘๐๐ | ๓๕ | ๑๖,๒๘๔,๘๐๐ | ๒๘ | ๘,๗๐๔,๕๐๐ | ๒๗ | ๑๐,๐๕๔,๕๐๐ | ๑๔๘ | ๙๙,๘๕๑,๔๐๐ |
| ๔. การ  พัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | ๑๑ | ๗,๓๕๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๘,๐๙๘,๑๐๐ | ๑๒ | ๗,๗๙๘,๑๐๐ | ๑๑ | ๗,๖๙๘,๑๐๐ | ๑๑ | ๗,๖๙๘,๑๐๐ | ๕๗ | ๓๘,๖๔๒,๔๐๐ |
| รวม | ๒๑๓ | ๒๒๑,๓๘๘,๘๐๐ | ๒๐๔ | ๒๐๙,๕๖๓,๑๐๐ | ๒๔๒ | ๒๙๒,๘๗๒,๙๐๐ | ๒๗๙ | ๒๓๕,๒๒๐,๕๕๔ | ๒๑๓ | ๑๕๕,๙๓๘,๑๐๐ | ๑,๑๕๑ | ๑,๑๑๔,๙๘๓,๔๕๔ |

**๑,๑๖๕**

- ๓ -

**ส่วนที่ ๒ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

๓. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

๓.๑ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๔ไตรมาสที่ ๑(ตุลาคม - ธันวาคม)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการ**  **ทั้งหมด** | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง  พื้นฐาน | - | - | ๑ | ๐.๓๖ | ๓๙ | ๑๓.๙๘ | ๗ | ๒.๕๑ | ๑๐ | ๓.๕๘ | ๕๗ | ๒๐.๔๓ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ  ชีวิต | ๑ | ๐.๓๖ | ๑๐ | ๓.๕๘ | ๑๖๗ | ๕๙.๘๕ | ๑ | ๐.๓๖ | ๔ | ๑.๔๓ | ๑๘๓ | ๖๕.๕๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง  การบริหาร | ๑ | ๐.๓๖ | ๓ | ๑.๐๘ | ๒๒ | ๗.๘๘ | ๑ | ๐.๓๖ | ๑ | ๐.๓๖ | ๒๘ | ๑๐.๐๔ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | ๑ | ๐.๓๖ | ๒ | ๐.๗๒ | ๘ | ๒.๘๗ | - | - | - | - | ๑๑ | ๓.๙๔ |
| **รวม** | **๓** | **๑.๐๘** | **๑๖** | **๕.๗๔** | **๒๓๖** | **๘๔.๕๘** | **๙** | **๓.๒๓** | **๑๕** | **๕.๓๗** | **๒๗๙** | **๑๐๐** |

๓.๒ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๔ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการ**  **ทั้งหมด** | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง  พื้นฐาน | ๓ | ๑.๐๘ | - | - | ๔๘ | ๑๗.๒๐ | ๓ | ๑.๐๘ | ๓ | ๑.๐๘ | ๕๗ | ๒๐.๔๓ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ  ชีวิต | ๔ | ๑.๔๓ | ๑๑ | ๓.๙๔ | ๑๖๒ | ๕๘.๐๖ | ๓ | ๑.๐๘ | ๓ | ๑.๐๘ | ๑๘๓ | ๖๕.๕๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง  การบริหาร | - | - | ๓ | ๑.๐๘ | ๒๕ | ๘.๙๖ | - | - | - | - | ๒๘ | ๑๐.๐๔ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | - | - | ๒ | ๐.๗๒ | ๙ | ๓.๒๓ | - | - | - | - | ๑๑ | ๓.๙๔ |
| **รวม** | **๗** | **๒.๕๑** | **๑๖** | **๕.๗๔** | **๒๔๔** | **๘๗.๔๕** | **๖** | **๒.๑๖** | **๖** | **๒.๑๖** | **๒๗๙** | **๑๐๐** |

- ๔ -

๔. รวมผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๔(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการ**  **ทั้งหมด** | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง  พื้นฐาน | ๓ | ๑.๐๘ | ๑ | ๐.๓๖ | ๓๐ | ๑๐.๗๕ | ๑๐ | ๓.๕๘ | ๑๓ | ๔.๖๖ | ๕๗ | ๒๐.๔๓ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ  ชีวิต | ๕ | ๑.๗๙ | ๑๒ | ๔.๓๐ | ๑๕๕ | ๕๕.๕๖ | ๔ | ๑.๔๓ | ๗ | ๒.๕๑ | ๑๘๓ | ๖๕.๕๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง  การบริหาร | ๑ | ๐.๓๖ | ๕ | ๑.๗๙ | ๒๐ | ๗.๑๗ | ๑ | ๐.๓๖ | ๑ | ๐.๓๖ | ๒๘ | ๑๐.๐๔ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | ๑ | ๐.๓๖ | ๒ | ๐.๗๒ | ๘ | ๒.๘๗ | - | - | - | - | ๑๑ | ๓.๙๔ |
| **รวม** | **๑๐** | **๓.๕๘** | ๒๐ | ๗.๑๗ | **๒๑๓** | **๗๖.๓๕** | **๑๕** | **๕.๓๗** | **๒๑** | **๗.๕๓** | **๒๗๙** | **๑๐๐** |

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| ๑. การพัฒนาโครงสร้าง  พื้นฐาน | ๒,๑๔๔,๖๓๙.๐๗ | ๖,๕๐ | - | - | ๒,๑๔๔,๖๓๙.๐๗ | ๖,๕๐ |
| ๒. การพัฒนาคุณภาพ  ชีวิต | ๒๕,๖๕๖,๐๕๖ | ๗๗,๗๙ | - | - | ๒๕,๖๕๖,๐๕๖ | ๗๗,๗๙ |
| ๓. การพัฒนาการเมือง  การบริหาร | ๒,๖๐๑,๘๐๘.๔๐ | ๗.๘๙ | **-** | **-** | ๒,๖๐๑,๘๐๘.๔๐ | ๗.๘๙ |
| ๔. การพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | ๒,๕๗๘,๒๙๕ | ๗.๘๒ | **-** | **-** | ๒,๕๗๘,๒๙๕ | ๗.๘๒ |
| **รวม** | **๓๒,๙๘๐,๗๙๘.๔๗** | **๑๐๐** | - | - | **๓๒,๙๘๐,๗๙๘.๔๗** | **๑๐๐** |